Приложение № 19

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

муниципального образования Красноармейский район

## ПРИКАЗ

| «_19__»_09_______2012__г. | № | 1116 |
| --- | --- | --- |

станица Полтавская

Об утверждении плана подготовки и проведения единого государственного экзамена в Красноармейском районе  в 2013 году

##### В целях организации качественной подготовки и проведения единого государственного экзамена в Красноармейском районе в 2013 году                         п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план подготовки и проведения единого государственного экзамена в Красноармейском районе  в 2013 году (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район Е.Г. Косову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

|  |  | И.Б.Ватлин |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования администрации

муниципального образования

Красноармейский район

от ______________ № ______

- План

подготовки и проведения единого государственного экзамена в Красноармейском районе  в 2013 году (далее – ЕГЭ-2013)

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |  |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями региональных, федеральных документов (по необходимости) | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Е.Г.Косова |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) | октябрь 2012 – март 2013 | Е.Г.Косова Д.В. Колядин |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ 2013 года (по результатам ЕГЭ 2012 года) | октябрь – ноябрь 2012 | А.Н. Кравец Тьюторы, руководители РМО |
| II. Организационное сопровождение |  |  |  |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ-2013 | в течение года | Е.Г.Косова Д.В. Колядин Н.И. Вакуленко |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ-2013 | до 25 числа каждого месяца | Д.В. Колядин |
|  | Формирование и утверждение приказом управления образования администраторов ЕГЭ школьного уровня | октябрь 2012 | Е.Г.Косова |
|  | Проведение заседания рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ 2013 | ежемесячно первая неделя месяца | Е.Г.Косова |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в школах и в сельских поселениях | декабрь 2012 – март 2013 | Е.Г.Косова |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования и школах | с 1 декабря 2012 по 31 августа 2013 | Е.Г. Косова и администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | Организация совещаний с руководителями школ и администраторами ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | Ежемесячно | Е.Г.Косова Н.И. Вакуленко |
|  | Организация работы по созданию ППЭ | До 1 декабря 2012 | Е.Г.Косова Н.И. Вакуленко |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2013 | И.В. Салькова Н.И. Вакуленко |
|  | Формирование: - состава предметных подкомиссий ГЭК; - состава подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - списка ППЭ; - состава руководителей и координаторов ППЭ; - состава организаторов ЕГЭ | февраль – март 2013 | Е. Г.Косова Д.В. Колядин |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ЕГЭ | апрель-июль 2013 | Л.В. Пенькова |
|  | Рассмотрение вопросов организации подготовки к ЕГЭ на заседаниях коллегии управления образования | Октябрь 2012 Март 2013 | Е.Г.Косова |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель-июль 2013 | Рабочая группа по подготовке и проведению ЕГЭ |
|  | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2013 | Е. Г. Косова Д.В. Колядин |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |  |  |  |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2013 год по муниципальной целевой программе "Развитие образования в Красноармейском районе на 2011 - 2015 годы" | ноябрь-декабрь 2012 | Е.Г.Косова |
|  | Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в рамках муниципальных и краевых целевых программ | в течение года | С.В.Лысоченко |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров с администраторами ЕГЭ школьного уровня | ежемесячно | Е.Г.Косова |
|  | Участие в обучении на региональном уровне: - членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - руководителей, координаторов ППЭ, - организаторов ЕГЭ - операторов ППЭ | март-апрель 2013 (по отдельному плану) | Е.Г.Косова А.Н.Кравец |
|  | Проведение обучения организаторов ППЭ (на муниципальном уровне) | апрель – май 2013 | Е.Г.Косова |
|  | Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам | по отдельному плану | А.Н.Кравец |
|  | Организация участия в краевых семинарах-совещаниях с тьюторами, руководителями МО, учителями-предметниками и муниципальными специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому предмету) | октябрь- декабрь 2012, март-апрель 2013 (по отдельному плану) | А.Н.Кравец |
| V. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ | ноябрь 2012 - май 2013 (по отдельному плану) | Е.Г.Косова |
|  | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования | в течение года | Н.И.Вакуленко |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в школах района | октябрь 2012 – март 2013 | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко |
|  | Собеседования с администрацией и педагогами школ по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими выпускниками | декабрь 2012 –февраль 2013 | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель - июль 2013 | Е.Г.Косова |
| VI. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ |  |  |  |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы | По отдельному графику | Е.Г.Косова |
|  | Организация и проведения индивидуальных собеседований с выпускниками и родителями по вопросам подготовки к ЕГЭ | В течение года | И.Б.Ватлин Е.Г.Косова |
|  | Творческий конкурс школьных агитбригад по знанию процедуры проведения ЕГЭ | Ноябрь | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по теме: «Все о ЕГЭ» | Октябрь | И.Б.Ватлин Е.Г.Косова |
|  | Организация и проведение «Часа контроля» при управлении образования для участников ЕГЭ, имеющих неудовлетворительные результаты по итогам КДР и муниципального тестирования и их родителей | в течение года | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Организация муниципального тестирования по предметам: Математика Русский язык Обществознание Физика Английский язык Химия | Декабрь, март Февраль Декабрь Ноябрь, Март Апрель Февраль | Члены «рабочей группы» |
|  | Организация и проведение муниципальных стартовых контрольных работ | Октябрь 2012 | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году | по отдельному плану | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в школах, показавших низкие результаты на ЕГЭ-2012 и КДР | по отдельному плану | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи школам по планированию мероприятий по подготовке к ЕГЭ-2013 года | в течение года | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Организация работы межшкольных факультативов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору (базовый уровень) | в течение года | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
|  | Организация работы межшкольных факультативов с приглашением преподавателей КУБГУ, ККИДППО (профильный уровень) | в течение года | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко Руководители школ |
| VII. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ |  |  |  |
|  | Обучение общественных наблюдателей | февраль - май | Е.В. Касьянова Е.Г.Косова |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей | за две недели до даты проведения экзамена по соответствующему предмету |  |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  |  |
|  | Организация участия общественных наблюдателей в работе конфликтной комиссии | за две недели до даты рассмотрения апелляции |  |
| VIII. Организация работы со СМИ |  |  |  |
|  | Подготовка медиа-плана о порядке проведения ЕГЭ в 2013 году | ноябрь 2012 | Д.В. Колядин |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web-сайте управления образования: - о сроках местах регистрации на сдачи ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | до 31 декабря 2012 до 1 апреля 2013 до 20 апреля 2013 не позднее, чем за две недели до начала экзаменов | Е.Г.Косова Д.В. Колядин |
|  | Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2012 – июль 2013 | Е.Г.Косова Н.И.Вакуленко |
| IX. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |  |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2012 | август 2012 | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко |
|  | Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих на качество подготовки выпускников к ЕГЭ | в течение года | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко |
|  | Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов в 2013 году | декабрь 2012 | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко |
|  | Анализ планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI (XII) классов 2012 - 2013 учебного года. | ноябрь – декабрь 2012 | Е.Г. Косова Н. И. Вакуленко |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2012 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2012 январь 2013 апрель 2013 июнь 2013 | Н. И.Вакуленко |
|  | Анализ эффективности межшкольных факультативов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору | январь 2013 | Е.Г.Косова А.Н.Кравец |
|  | Анализ эффективности организации работы с выпускниками вечерних школ и классов по подготовке к ЕГЭ | январь – февраль 2013 | Н.И.Вакуленко |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ЕГЭ 2013 года | июль 2013 | Е.Г.Косова Д.В. Колядин Н.И.Вакуленко |
|  | Методический анализ результатов краевых диагностических работ (публикация на сайте управления образования) | по отдельному плану | Руководители РМО |
|  | Подготовка и издание Вестника образования «Единый государственный экзамен в Красноармейском районе в 2013 году» | август 2013 | Е.Г.Косова Д.В. Колядин Н.И.Вакуленко |

Заместитель начальника

управления образования													Е.Г.Косова