Утверждаю

________  И.Б.Ватлин

начальник управления  образования

Приказ УО от 11.04.2011 № 389

План-график                                                                                                                                                                                                                мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях МО Красноармейский район

(с 1 сентября 2011 года)

| Направления мероприятий | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Организация работы координационного совета управления образования по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | Косова Е.Г. Вакуленко Н.И. | постоянно, по мере необходимости |
|  | Осуществление мониторинга реализации основной образовательной программы начального общего образования в пилотной школе (МБОУ СОШ № 39) | Вакуленко Н.И. | апрель-май 2011г. |
|  | Проведение районного семинара "Реализация ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ № 39" | Вакуленко Н.И. МБОУ СОШ 39 | 07.04.2011 |
|  | Осуществление мониторинга подготовительных мероприятий общеобразовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | Вакуленко Н.И. | апрель-август 2011г. |
|  | Определение модели и форм организации внеурочной деятельности первоклассников в 2011-2012 учебном году | Руководители школ | до 01.07.2011 |
|  | Обеспечение координации деятельности и реализация моделей взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в первых классах | Галиев В.Р. Руководители школ | с 01.09.2011 |
|  | Осуществление мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района | Вакуленко Н.И. Руководители школ | в течение учебного года |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение наличия пакета нормативных документов по введению ФГОС начального общего образования: федеральных, региональных, муниципальных, институциональных (школьных) | Вакуленко Н.И. Руководители школ | до 01.06.2011 |
|  | Определение списка и количества учебников и учебных пособий, необходимых для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Гаврилова Н.И. Руководители школ | до 01.06.2011 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общеобразовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой | Гаврилова Н.И. | до 20.08.2011 |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ (на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования) | Руководители школ | до 01.08. 2011 |
|  | Согласование основной образовательной программы начального общего образования ОУ в управлении образования, в т.ч. учебного плана для первых классов на 2011-2012 учебный год | Вакуленко Н.И. Руководители школ | 20.08. 2011 |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, кадровое и материально-техническое обеспечение и др.) | Руководители школ | до 01.09. 2011 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений педагогическими и иными работниками, реализующими с 1 сентября 2011 года в первых классах ФГОС начального общего образования | Соколовская М.А. Руководители школ | до 01.09. 2011 |
|  | Организация проведения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС с 1 сентября 2011 года. | Кравец А.Н. | август 2011г. |
|  | Организация и проведение районных и внутришкольных методических мероприятий с учителями, работающими в первых классах по новым федеральным стандартам: семинары, заседания РМО и ШМО, мастер-классы, публичные отчёты, круглые столы и другие формы, обеспечивающие обмен опытом работы педагогов по введению ФГОС начального общего образования | Кравец А.Н. Руководители школ | в течение учебного года |
|  | Приведение должностных инструкций педагогов, работающих в первых классах, в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Соколовская М.А. Руководители школ | до 01.09. 2011 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов, определяющих: - нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующих ФГОС начального общего образования; - систему оплаты труда педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС начального общего образования | Салькова И.В. Лысоченко С.В. | до 01.09.2011 |
|  | Разработка (внесение изменений или дополнений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, работающих в первых классах с 1 сентября 2011 года, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования за организацию внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС начального общего образования | Руководители школ | до 01.09. 2011 |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, работающими в первых классах | Руководители школ | до 01.09. 2011 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Проведение широкой разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, необходимости введения ФГОС, ожидаемых результатах | Специалисты УО Руководители школ | в период подготовки к введению ФГОС |
|  | Проведение общешкольных и классных собраний с родителями будущих первоклассников с целью организации взаимодействия семьи и школы по ключевым вопросам введения ФГОС начального общего образования | Руководители школ | август 2011 |
|  | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Вакуленко Н.И. Руководители школ | по мере необходимости |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Вакуленко Н.И. Руководители школ | в течение учебного года |
|  | Организация публичной отчётности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования (на сайте школ) | Руководители школ | с 01.09.2011 |
|  | Проведение мониторинга общественного мнения родителей по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Вакуленко Н.И. Руководители школ | в течение учебного года |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка локального акта "Положение об учебном кабинете" с учётом федеральных требований к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Руководители школ | до 01.08.2011 |
|  | Проведение мероприятий по оборудованию учебных кабинетов для первых классов с учётом соответствующих федеральных требований | Руководители школ | до 01.09.2011 |
|  | Проведение мероприятий по оборудованию помещений для ведения внеурочной деятельности с первоклассниками с учётом методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | Руководители школ | до 01.09.2011 |